Утверждаю:

Заведующая МДОУ №12

\_\_\_\_\_\_\_\_ Ханцевич С.В

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г.

План

(дорожная карта)

основных мероприятий

по подготовке к введению федеральных государственных

образовательныхстандартов дошкольного образования (ФГОС)

МДОУ №12

Цель:

создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ №12

Задачи:

1.Организовать методическое информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

2.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

3.Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

4.Организовать эффективную кадровую политику в МДОУ №12

Целевая группа участников:

заведующий, заместитель заведующего по ВМР, специалисты, педагогические работники.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в учреждении.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОСДО.

4.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| 1 | Создание рабочей  группы по подготовке к введению ФГОС ДО.  Утверждение положения о рабочей группе |  | Заведующий.  зам. заведующего по ВМР | Приказ о создании рабочей  группы по подготовке к введению ФГОС ДО.  Положение о рабочей группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. |  | зам. заведующего по ВМР | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования»  Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,  регулирующими  введение ФГОС дошкольного образования | По мере поступления нормативно-правовых  документов | зам. заведующего по ВМР | Протоколы совещаний |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | зам. заведующего по ВМР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Рабочая группа | Протоколы и материалы семинаров |
| 6 | Участие педагогов в городских обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования» | В течение года | зам. заведующего по ВМР | Листы регистрации, программы семинаров |
| 7 | Создание информационного стенда о введении реализацииФГОСДО | Обновление информации в течение года | Рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению ФГОС ДО |  | зам. заведующего по ВМР | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. |
| 9. | Участие педагогов в городских методических объединения | В течение года по плану городских МО | зам. заведующего по ВМР | Листы регистрации, программы МО |
| 10 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Раз в квартал | зам. заведующего по ВМР | Аналитическая справка |
| 11 | Комплектование библиотеки методического кабинета  в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | зам. заведующего по ВМР | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 12 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования | К началу учебного года | зам. заведующего по ВМР | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». |
| 13 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года | зам. заведующего по ВМР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 14 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение года в соответствии с планом | зам. заведующего по ВМР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 15 | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | зам. заведующего по ВМР | Обеспечение публичной отчётности о ходе  подготовки к введению ФГОС ДО |
| 16 | Консультирование педагогов  по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | педагоги | Планирование консультаций по запросам педагогов. |
| 18 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов  (в свете введения ФГОС ДО). | Декабрь  2013  Декабрь  2014 года | зам. заведующего по ВМР | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 19 | Знакомство педагогов  с изменением порядка аттестации педагогических работников | По мере поступления нормативно-правовых  документов | зам. заведующего по ВМР | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |
| 20 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | Февраль  2014 | зам. заведующего по ВМР | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы учреждения по введению ФГОС ДО за 2014/2015 учебный год |
| 21 | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования | В течении года |  | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 22 | Отчёт руководителя рабочей  группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Май  2014 года | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя рабочей  группы, материалы работы рабочей  группы, протокола заседаний |
| 23 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Май  2014 года | зам. заведующего по ВМР | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 24 | Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший год на педагогическом совете | Май 2014 год | зам. заведующего по ВМР | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 – 15 учебный год  Протокол педагогического совета |
| 25 | Организация изучения опыта  внедрения ФГОСДО в других регионах | В течение года | зам. заведующего по ВМР  Рабочая  группа | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |
| 26 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОСДО. | В течение года | Старший воспитатель  зам. заведующего по ВМР  Педагоги | Наполнениеисвоевременное обновлениераздела«Единое образовательное пространство»насайте |