## Лист1
Информация об исполнении предписаний надзорных органов на 01.01.2021
№ п/п | Решение суда/ предписание | Номер, дата решения суда/ предписания | Резолютивная часть решения суда, предписания, детально раскрывающая смысл требований | НПА РФ, РК, устанавливающий соответствующее полномочие ОМС (статья, дата, №, наименование НПА) | Пояснения учреждения, ответственного за исполнение судебного решения (способ исполнения, механизм решения и т.д.) | Объем средств, необходимый для выполнения решения суда, предписания, тыс. руб. | Планируемый источник обеспечения потребности | Планируемый период исполнения решения суда, предписания | Предусмотрено на исполнение решения суда, предписания |  | Стадия исполнения (раскрывается подробно, с указанием муниципальных контрактов (договоров), сроков по МК (договорам), объемам выполненных работ и пр.)
[9 empty] | тыс. руб. | источник (бюджет на _____ год, доходы от платной деятельности и т.д.)
| МДОУ "Детский сад № 12" Предписание Управления надзорной деятельности и профилактической работы. Отдел надзорной деятельности (Пожнадзор) (далее - ГПН) | предписание № 59-5/1/1 от 10.10.2019 | Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты | заключение ФГУП СЭУ ИПЛ по РК № 24 от 12.02.2019 | оборудование системой противопожарной защиты помещенй подвала | 110.2 | бюджет | 2020-10-01 | 51.5 | бюджет | Исполнено, договор с ООО "Дракар" от 31.07.2020 № 263 на расчет пожарного риска
|  |  | Лестницы 3-его типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов | Свод правил 1.13130.2009 п.4.4.2 | Расчет пожарных рисков | 51.5 | бюджет | 2020-10-01 |  | бюджет
|  |  | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м | Свод правил 1.13130.2009 п.5.1.1 |  |  |  | 2020-10-01 |  | бюджет
|  |  | 1. Ширина летсничных маршей менее менее 1,35 м | Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.1 |  |  |  | 2020-10-01 |  | бюджет
|  |  | 2. Ширина выходов в свету менее 0,8 | Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.5 |  |  |  | 2020-10-01 | 0 | бюджет
|  |  | 3. Ширина эвакуационных выходов групповых ячеек менее 1,2 м (составляет 0,77м) | Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.14 |  |  |  | 2020-10-01 | 0 | бюджет
|  |  | Не в полном объеме выполнены требования пожарной бедопасности , установленными техническими регламентами, принятыми в соотвествии с ФЗ "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безхопасности | пункт 2 часть1 статьи 6 ФЗ от 22.07.2008 "Технгический регламент о тербованиях пожаной безопасности" № 123-ФЗ | ремонт системы оповещения о пожаре - установка световых табло "Выход" в соотвествии с требованиями | 278 | бюджет | 2020-10-01 | 0 | бюджет | не исполнено
|  |  | Заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющих помещения пищеблока, кладовых, прачечной, электрощитовой, не соответствует типу противопожарной преграды | СП 4.13130.2009 п.5.2.6 | установка противопожарных дверей - 7 штук | 263 | бюджет | 2020-10-01 | 0 | бюджет | не исполнено